## はじめに
出来高検収書および出来高明細書のご提出のお願い
弊社と請負契約を締結した工事（注文請書をご提出頂いた工事）について、
出来高請求をする場合は、出来高検収書および出来高明細書を作成頂き、
請求書に添付してご提出頂けますようお願い致します。
・出来高明細書は、「②明細書（増減）」または「②明細書（単価）」の
どちらかのシートをご選択ください。
・出来高明細書の記入内容につきましては、現場代理人にご確認ください。
（基本的には契約内訳の中項目までの内容となります。）
・出来高の90％請求となります。
・金額が端数になる場合は、端数調整し計算しやすい金額にしてください。
・最終請求月（出来高100％になった月）も作成ください。
・税抜き金額で作成をお願い致します。

## ①出来高検収書
出 来 高 検 収 書
田中建設株式会社 御 中 | [5 empty] | 年月日
次の通り申請致します。
工事名： |  |  |  | 会社名： |  |  | ＜記入方法＞
注文番号： |  |  |  | 住所： |  |  |  | ：この色のセルに入力をお願い致します。
請求回： | 第 回 出来高 | [6 empty] | ：自動計算されます。（手入力も可能です。）
※税抜き金額で作成
| 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回
| 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日
当初契約額
変更（増・減）
最終契約額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出来高累計額
上記に対し９０％（＊） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前回までの請求済み額
今回請求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未請求の契約残額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
備考
（＊）出来高累計額が最終契約額と同額となった回は、出来高累計額を手入力してください。

## ②明細書（増減）
出来高明細書
※税抜き金額で作成
No | 名 称 | 数量 | 単位 | 当初契約額 | 変更(増・減) | 最終契約額 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | ＜記入方法＞
[7 empty] | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 |  | ：この色のセルに入力をお願い致します。
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ：自動計算されます。（手入力も可能です。）
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
| 合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ②明細書（単価）
出来高明細書
※税抜き金額で作成
No | 名 称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | ＜記入方法＞
[6 empty] | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 |  | ：この色のセルに入力をお願い致します。
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ：自動計算されます。（手入力も可能です。）
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
| 合計 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 記入例①
出 来 高 検 収 書
田中建設株式会社 御 中 | [5 empty] | 2023-07-31
次の通り申請致します。 | [6 empty] | ＜記入方法＞
工事名： | (仮称）田中ビル建設工事 |  |  | 会社名： | 株式会社ABC建設 |  |  | ：この色のセルに入力をお願い致します。
注文番号： | 7 |  |  | 住所： | 青森県十和田市1丁目 |  |  | ：自動計算されます。（手入力も可能です。）
請求回： | 第 4 回 出来高
※税抜き金額で作成
| 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 第 5 回 | 第 6 回
| 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 年月日 | 年月日
当初契約額 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18500000
変更（増・減） | 0 | 2200000 | 2200000 | 2500000
最終契約額 | 18500000 | 20700000 | 20700000 | 21000000 | 0 | 0
出来高累計額 | 1300000 | 8300000 | 18500000 | 21000000
上記に対し９０％（＊） | 1170000 | 7470000 | 16650000 | 21000000 | 0 | 0
前回までの請求済み額 | 0 | 1170000 | 7470000 | 16650000
今回請求額 | 1170000 | 6300000 | 9180000 | 4350000 | 0 | 0
未請求の契約残額 | 17330000 | 13230000 | 4050000 | 0 | 0 | 0
備考 | 第 4 回: 出来高100％
（＊）出来高累計額が最終契約額と同額となった回は、出来高累計額を手入力してください。
記入例
← 変更が複数回ある場合は変更合計金額を入力
← 今回の請求額ではなく累計額を入力
← 自動計算ですが手動入力可です。
← 第1回からの請求額の合計を入力

## 記入例②
出来高明細書
※税抜き金額で作成
No | 名 称 | 数量 | 単位 | 当初契約額 | 変更(増・減) | 最終契約額 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 月日 | 月日
[7 empty] | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計 | 出来高累計
1 | 土工事 | 1 | 式 | 4350000 | 1200000 | 5550000 | 19.82% | 94.59% | 100% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 1100000 | 5250000 | 5550000 | 5550000
2 | 杭地業工事 | 1 | 式 | 250000 | 160000 | 410000 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | ＜記入方法＞
[8 empty] | 410000 | 410000 | 410000 |  |  |  | ：この色のセルに入力をお願い致します。
3 | コンクリート工事 | 1 | 式 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0% | 15.38% | 84.62% | 100% | 0% | 0% |  | ：自動計算されます。（手入力も可能です。）
[8 empty] | 200000 | 1100000 | 1300000
4 | 型枠工事 | 1 | 式 | 1800000 | 500000 | 2300000 | 0% | 21.74% | 100% | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 500000 | 2300000 | 2300000
5 | 鉄筋工事 | 1 | 式 | 5300000 | 0 | 5300000 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 5300000 | 5300000
6 | 仮設工事 | 1 | 式 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0% | 22.22% | 44.44% | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 600000 | 1200000 | 2700000
7 | 左官工事 | 1 | 式 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | 0% | 70% | 100% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 700000 | 1000000
8 | 現場管理費 | 1 | 式 | 1800000 | 640000 | 2440000 | 8.197% | 54.92% | 79.51% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 200000 | 1340000 | 1940000 | 2440000
[6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
| 合計 |  |  | 18500000 | 2500000 | 21000000 | 6.19% | 39.52% | 88.1% | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | 1300000 | 8300000 | 18500000 | 21000000 | 0 | 0
記入例
記入内容については、各工事の現場代理人にご確認ください。
累計額をご入力ください。
※今月の請求額ではありません。
＋
合計を①出来高検収書の出来高累計額にご入力ください。
＋
＋